ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การจัดจ้างงานก่อสร้าง/งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[image: image17.png]


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) วงเงินเกิน 500,000 บาท
ขั้นตอนที่ 1
เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อ 11 บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยดำเนินการ ดังนี้
1.1 ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
1.2 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน
1.3 ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงเรียน
  ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ และราคากลาง ตามระเบียบ
ข้อ 21 และมาตรา 4 และแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง      
                        การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566) อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) ความเป็นมา (2) วัตถุประสงค์ (3) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (4) รายละเอียดขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) (5) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ (6) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (7) วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร (8) งวดงานและการจ่ายเงิน (9) อัตราค่าปรับ (10) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง  โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการและคณะกรรมการจัดทำ
ราคากลาง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการและคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
3. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
4. คณะกรรมการรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการพร้อมทั้งขออนุมัติใช้ร่าง
ขอบเขตของงานและแบบรูปรายการผ่านเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ

5. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำราคากลางงานจ้างก่อสร้างโดยดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามแบบ 
ปร.4,5,6 โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในการคำนวณราคากลาง (ราคาท้องถิ่น) จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียง
6. คณะกรรมการรายงานผลการจัดทำราคากลางพร้อมทั้งขอความเห็นชอบราคากลางผ่านเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ
การรายงานผลและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง โดยดำเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อข อความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานและราคากลางต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
2. เจ้าหน้าที่จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตาม
แบบบก 01 (กรณีจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ประกาศขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงานและประกาศขึ้นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
•
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดียวกันได้
2 
                       ขั้นตอนที่ 3  เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเพิ่มโครงการในระบบ e-GP                       
                      ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบ ข้อ 22 โดยดำเนินการ ดังนี้
                      1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 2. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
    2.1 การเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้
                              2.2 การเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ประกาศเผยแพร่ 3 วันทำการ       
                       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาตามระเบียบข้อ 51
1 ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
2 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน
3 ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงเรียน
  (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน
5 ล้านบาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
                                  (3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
50 ล้านบาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ให้กำหนด
ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อถึงเวลากำหนดยื่นข้อเสนอราคา ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน พิจารณาผลและจัดทำรายงานผล เสนอผู้บริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเสนอผู้บริหาร โรงเรียนให้ความเห็นชอบ และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำประกาศผู้ชนะ และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
2. ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน
3.
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงเรียน
*** เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคา ให้มีระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 ภายใน 7 วัน ทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP)
                                                          3

ขั้นตอนที่ 8 การทำสัญญาหรือข้อตกลง
1. ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา ภายใน 7 วัน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาในระบบ e-GP กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้างให้ทำสัญญา
เต็มรูป คือสัญญาจ้างก่อสร้าง (เลือกสัญญาที่เป็นราคาแบบเหมารวม ข)
3. โรงเรียนส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช เพื่อบันทึกข้อมูล PO ในระบบ GFMIS
ขั้นตอนที่ 9 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา ควบคุม ติดตาม เร่งรัด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ในสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ ดังนี้
1.  จัดทำบันทึกการส่งมอบงานในระบบ e-GP

2.  แจ้งกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญา(ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว681 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568)
ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนการเบิกจ่าย มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
 1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายในระบบ e-GP

2. โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 10  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (เอกสารหลักฐานในการส่งให้ จัดเรียงตามแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารของสพม.นศ.) เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
หมายเหตุ : แนวทางในการดำเนินการจัดจ้างฉบับนี้ เป็นการสรุปกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของทางราชการเป็นสำคัญ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
  กรอบระยะเวลาดําเนินการโดยประมาณ
	ลําดับ
	ขั้นตอนการปฏิบัติ
	ระยะเวลาดําเนินการ  (วันทําการ)

	
	
	ไมเกิน
5 ลบ.
	เกิน 5 -
10 ลบ.
	เกิน 10 -
50 ลบ.
	

	1
	การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP)
	1
	1
	1
	

	2
	จัดทำร่างขอบเขตของงานและจัดทําราคากลาง
	
	
	
	

	
	2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง
	1
	1
	1
	

	
	2.2 คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
	3
	5
	5
	

	
	2.3 เสนอหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบราคากลาง
	1
	1
	1
	

	
	(รวม 1-2)
	6
	8
	8
	

	3
	บันทึกขอมูลในระบบ e-GP พรอมตรวจสอบความถูกตอง
	2
	2
	2
	

	
	3.1 จัดทำรายงานซื้อขอขอจาง 
	
	
	
	

	
	3.2 จัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา
	
	
	
	

	4
	เสนอหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
	12
	1
	1
	

	5
	กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
	
	
	
	

	
	ประกาศผานเว็บไซตหนวยงาน และเว็บไซตร ะบบ e-GP

(ไมนอยกวา 3 วันทําการ) นับรวมวันประกาศ
	
	3
	3
	

	
	6.1 ไมมีแสดงความคิดเห็น
	-
	-
	-
	

	
	6.2  มีแสดงความคิดเห็น
	
	
	
	

	
	- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหนาหนวยงาน
	-
	2
	2
	

	
	-  เผยแพรผานเว็บไซตหนวยงาน และเว็บไซตร ะบบ e-GP
	-
	3
	3
	

	
	(รวม 3-5)
	3
	11
	11
	

	67
	ดําเนินการเผยแพรประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา
	
	
	
	

	
	6.1 ปดประกาศ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
	1
	1
	1
	

	
	ประกาศผานเว็บไซตหนวยงาน และเว็บไซตระบบ e-GP
	
	
	
	

	
	6.2 ระยะเวลาการเผยแพร และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสารและคํานวณราคา
	5
	10
	12
	

	
	ไมนอยกวา XX วันทําการ (ตามระเบียบฯ)
	
	
	
	

	7
	กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส
	1
	1
	1
	

	
	(รวม 6-7)
	7
	12
	14
	


	ลําดับ
	ขั้นตอนการปฏิบัติ
	ระยะเวลาดําเนินการ  (วันทําการ)

	
	
	ไมเกิน
5 ลบ.
	เกิน 5 -
10 ลบ.
	เกิน 10 -
50 ลบ.
	

	8
	คณะกรรมการพิจารณาฯ ดาวนโหลดเอกสาร  ตรวจสอบเอกสาร
	3
	3
	3
	

	
	พิจารณาคัดเลือก และจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงาน
ใหความเห็นชอบ
	
	
	
	

	
	(รวม 8)
	38
	38
	3
	

	9
	เสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง
	1
	1
	1
	

	
	- จัดทําประกาศผล  และแจงผลผูชนะการเสนอราคา
	1
	1
	1
	

	
	- ระยะเวลาการอุทธรณ (ตามมาตรา 117)
	7
	7
	7
	

	10
	ทําสัญญาหรือขอตกลง (ไมนับรวมระยะเวลาที่ผูชนะการเสนอราคา ทําหลักประกัน สัญญา)
	2
	2
	2
	

	
	(รวม 9-10)
	11
	11
	11
	

	
	306
	45
	47
	


หมายเหตุ : ระยะเวลาที่กําหนดนี้เปนเพียงการประมาณเทานั้น
[image: image18.png]



[image: image1.png]


                                     บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ที่


วันที่
 

เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน แบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนาดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง....................

เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน.........................................................................
ด้วยโรงเรียน...................................................................................  จะดำเนินการจ้าง
......................................................................................... วงเงินงบประมาณ..................................บาท
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการดังกล่าว เป็นไปพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และเพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตของงานแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประกอบด้วย
โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน/แบบรูปรายการ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
3.  ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐ เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินทราบโดยเร็ว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
.........................................เจ้าหน้าที่
             เห็นชอบ/อนุมัติ                                               (.......................................)

       ................................................                                   ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (.............................................)                                      (......................................)

  ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................
วันที่........../............../................
 [image: image2.png]



คำสั่งโรงเรียน................. ที่............../.......................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานแบบรูปรายการและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ...............................
ด้วยโรงเรียน........................................................ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
........................................ประจำปีงบประมาณ......................วงเงินงบประมาณ.........................บาท
ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการดังกล่าว เป็นไปพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และเพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตของงานแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประกอบด้วย

โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน/แบบรูปรายการ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
3.  ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐ เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินทราบโดยเร็ว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
สั่ง ณ วันที่......................................................
(..............................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................

     
[image: image3]                                               บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
 


 
ที่


วันที่
 

เรื่อง   รายงานผลและขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงาน
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................................................
ตามที่บันทึก/คำสั่ง ที่........../................ ลงวันที่........................................ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงาน............................................................................................. ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 เพื่อกำหนดขอบเขตของงานและ แบบรูปรายการ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงาน................................... เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้าง
ครั้งนี้
(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
                                                                             (ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่                                                                         
                                                                                        (............................................)
                                                                            (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่

                                                                                     (............................................)
                อนุมัติ                                                                   

       ................................................                                      
       (.............................................)                                                

  ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................

วันที่........../............../................
[image: image4.png]


                                                                     บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
 


 
ที่


วันที่
 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบราคากลางงาน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................................................
ตามบันทึก/คำสั่ง ที่........../................ ลงวันที่........................................ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งาน.............................................................................................นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่ คำนวณได้ เป็นเงิน.............................บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ ทั้งนี้ เป็นอำนาจการเห็นชอบราคา กลางเป็นของผู้อำนวยการโรงเรียน...................... ตามคำสั่งโรงเรยี น........................... ที่   ........./..........   ลงวันที่...................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(.............................................)
                                                                            (ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่                                                                         
                                                                                        (............................................)
                                                                            (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่

                                                                                     (............................................)
           เห็นชอบ
  ................................................................................
(.....................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................... 
วันที่........../............../................
[image: image5.emf]แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

สพป./สพม.

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

-                   -                 -                  

                  (ลงชื่อ)........................................กรรมการ

                        (..............................................)

              (ลงชื่อ)........................................กรรมการ

                      (..............................................)

         (..............................................)

ผู้อำนวยการโรงเรียน ................................

รายการปริมาณงานและราคา



รายการ จำนวน หมายเหตุ



   (ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการ

         (..............................................)

 รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน



หน่วย



สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย



ประมาณราคาเมื่อวันที่

ค่าแรงงาน



รวม

   (ลงชื่อ)........................................รับรองถูกต้อง

ค่าวัสดุ



ลำดับที่


[image: image6.emf]แบบ ปร.5(ก)





อำเภอ/เขต



หน่วยงาน



จำนวน



ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 -                -                 

-                 

ยอดสุทธิ -                 

**

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ

     (..............................................)

ลงชื่อ................................................กรรมการ

     (..............................................)

ลงชื่อ................................................กรรมการ

     (.............................................)

            ลงชื่อ..................................................รับรองถูกต้อง

                   (................................................)

           ผู้อำนวยการโรงเรียน ................................



งานก่อสร้าง



รายการ

  รวมค่าก่อสร้าง



หมายเหตุ

Factor  F

ส่วนค่างานต้นทุน 



(ศูนย์บาทถ้วน)



 

แบบ ปร.4 ที่แนบ แผ่น



 

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

ลำดับที่



สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่


[image: image7.emf]แบบ ปร. 6

อำเภอ/เขต

แผ่น

1

**

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ

        (..............................................)

     ลงชื่อ................................................กรรมการ

         (..............................................)

      ลงชื่อ................................................กรรมการ

          (.............................................)



             ลงชื่อ..................................................รับรองถูกต้อง

                   (................................................)

           ผู้อำนวยการโรงเรียน ................................



หน่วยงาน

หมายเหตุ

สถานที่ก่อสร้าง



-                    



สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม



 

รายการ

 ค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

จำนวน

0

งานก่อสร้าง



สรุป

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด

ส่วนค่างาน -                    



ลำดับที่



 หน่วย : บาท



รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   

(ศูนย์บาทถ้วน)

สรุป


แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     1.  ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................
     2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ................................................................................................................
     3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...........................................................................................................
     4.  ลักษณะงาน โดยสังเขป............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
     5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่......................................เป็นเงิน..........................................................บาท
     6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1      .....................................................................................................................................................
6.2      .....................................................................................................................................................
6.3      .....................................................................................................................................................
6.4      .....................................................................................................................................................
     7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1      .....................................................................................................................................................
7.2      .....................................................................................................................................................
7.3      .....................................................................................................................................................
7.4      .....................................................................................................................................................
7.5      .....................................................................................................................................................
7.6      .....................................................................................................................................................
7.7      .....................................................................................................................................................
เอกสารสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ให้ใช้เอกสารจากระบบ e-gp
	
	                 บันทึกข้อความ

	ส่วนราชการ
	

	ที่
	
	วันที่
	      

	เรื่อง  
	รายงานขอซื้อ/จ้าง                                            


เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................


 ด้วย โรงเรียน.......................................................มีความประสงค์จะขอ (    ) ซื้อพัสดุ  (   ) จ้างพัสดุ
จำนวน..............รายการ/งาน เพื่อ...........................................................................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน..................................งาน/โครงการ..........................................รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.
เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง คือ........................................................................

2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง รายละเอียดดังแนบ





3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เป็นเงิน..................................บาท



4. วงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ครั้งนี้.................................บาท (................................................)

5. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

6. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างสินค้าหรืองานบริการี่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog)

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้ เกณฑ์ราคา
                 8. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง....................................



9. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้ง (   ) ผู้ตรวจรับพัสดุ  (    ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
 (     ) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น (    ) ผู้ตรวจรับพัสดุ   (   ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 (     ) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่                                          
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่                       - เห็นชอบ                   
(ลงชื่อ).....................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน              - อนุมัติ
                                                                      (ลงชื่อ).................................................


                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................
                                                                      วันที่............................................
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่..............................ลงวันที่............................................
งาน (     ) จัดซื้อ   (     ) จัดจ้าง  พัสดุ จำนวน.....................รายการ.................................
โรงเรียน..........................................................................
	ลำดับ
	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง
	จำนวนหน่วย
	ราคากลาง (หน่วยละ)
	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อขอจ้างครั้งนี้

	
	
	
	
	หน่วยละ
	จำนวนเงิน

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.............................................................................)
	
	
	


                                            ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่
                                                     (.................................................)
                                              ลงชื่อ...................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
                                                     (.................................................)
เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ให้ใช้เอกสารจากระบบ e-gp
แบบประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ประกาศ..........................................................................   1
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสราง....................................................
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
--------------------------------------
...........................................................................................1 มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
.................................................................... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสราง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น..............................บาท     (..........................................) ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ2 ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3
8.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก........................1
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
10. เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา........... ไมนอยกวาชั้น.... ประเภท.... ไวกับ
กรมบัญชีกลาง      (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการ ไวกับกรมบัญชีกลาง) (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
11.      ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา.................บาท (...............................) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนที่.........................................1เชอ่

ถือ4
12. ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ก ร ณี ง านกอส รางที่ไมไดขึ้นท ะเบียน ไ วกับก ร ม บัญชีกล างตามส า ข างานก อส ร า ง ที่ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการกําหนด ใหกําหนดวา
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน      หรือหนังสือเชิญชวน
(2) กรณีงานกอสรางที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตามสาขางานกอสรางที่คณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการกําหนด ใหกําหนดวา
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา หลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา... ไมนอยกวาชั้น.... ประเภท.... ไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับ กรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน      หรือหนังสือเชิญชวน
(ความใน 12 กําหนดตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563)  13. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
14. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง 7
15. ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม 7
16. ........................... (คุณสมบัติอ่นื

)4 ..............................
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่...........................ระหวางเวลา................น. ถึง..............น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส      โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา5
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส       ในราคาชุดละ...................บาท
(.....................................) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา5
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต ............... 6 หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข.......................    ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง...........................1 ผานทางอีเมล...................6 หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที่...........................................5 โดย...................1  จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
......................................6               และ          www.gprocurement.go.th          ในวันที่ 
5
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ)
............................................
(............................................)
ตําแหนง ............................................
หมายเหตุ
1
ระบุชื่อหนวยงานของรัฐ ที่ดําเนินการจัดจาง
2
การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองตรงกับ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
3
กรณีการประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป
ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
4
เลือกใชตามความเหมาะสมหรือจําเปน
5
หนวยงานของรัฐผูออกประกาศเปนผูกําหนด
6
ระบุชื่อเว็บไซตหรืออีเมลของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจาง
7
ระบุกรณีโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจางตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ให้ใช้เอกสารจากระบบ e-gp
แบบ เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e – bidding)
เลขที่ ………………….. การจางกอสราง…………………(ระบุชื่องาน
ที่จางกอสราง)……………… ตามประกาศ …………….................................................……………..1
ลงวันที่ ………………………………………….
-----------------------------------------
......................................1 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ………...................1ก มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กอสราง............................................. ณ ………………………………………… ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจางกอสราง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1)  หลักประกันการเสนอราคา
(2)  หลักประกันสัญญา
(3)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา2
(4)  หลักประกันผลงาน2
1.5 สูตรการปรับราคา2
1.6 บทนิยาม
(1)  ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(2)  การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1

(2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2

1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
1.9

1.10      แบบตรวจสอบขอมูลผูประกอบการที่จะเขารวมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัด
จางตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป11
1.11 แบบขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจาง (สําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน/หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน) 11
1.12  ..................ฯลฯ...................
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว       เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง       ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3
2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ..................1ก ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา........ ไมนอยกวาชั้น.... ประเภท.... ไวกับ กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียน ผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง) (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม นอยกวา.................บาท (........................................) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ หนวยงานเอกชนที่ ......................1ก เชื่อถือ2
2.12 ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ก ร ณี ง านกอส รางที่ไมไดขึ้นท ะเบียน ไ วกับก ร ม บัญชีกล างตามส า ข างานก อส ร า ง ที่
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการกําหนด ใหกําหนดวา
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุก รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน      หรือหนังสือเชิญชวน
(2) กรณีงานกอสรางที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตามสาขางานกอสรางที่คณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการกําหนด ใหกําหนดวา
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา หลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา... ไมนอยกวาชั้น.... ประเภท.... ไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับ กรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน      หรือหนังสือเชิญชวน
(ความใน 2.12 กําหนดตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 2.13 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.14 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง 15
2.15 ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม 15
2.16 ........................... (คุณสมบัติอื่น)2..............................
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1
สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4)
.....………. (ระบุเอกสารอื่นตามที่หนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจางเห็นสมควรกําหนด เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน) ……………..2
(5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1) ให โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
3.2
สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5

(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ 2.11 เทานั้น)2
(4) สําเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา...................... ไวกับกรมบัญชีกลาง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้น ทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)
(5)  เอกสารเพิ่มเติม
(3.1) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ถามี)


(3.2)     ....ระบุเอกสารอื่นตามที่หนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจางเห็นสมควรกําหนด...
(5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน ถูกตอง แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2) ใหโดยผูยื่น ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอ ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา จางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-biding) ขอ 1.2 ใหครบถวน โดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและ ราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย เสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคา รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา...............วัน     ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนด
ยืนราคา ผยู

ื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน............วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก………...................1ก ใหเริ่มทํางาน2
4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด ราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสใน วันที่…………………………….... ระหวางเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตาม เวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว      จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา ใหแก………...................1ก       ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ 1.6 (1) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ รายอื่น   คณะกรรมการฯ    จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ…......1ก จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต….....1ก จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและ ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ………...................1ก
4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว


(3)  ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
4.9

5. หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจางกอสรางเกินกวา 5,000,000 บาท)
 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ...........บาท (...........................)4
5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระ ตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนกิ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

สข

องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ       โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารทคี่

ณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย       มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาให…

….....1ก ตรวจสอบความถูกตองในวันที่............ระหวางเวลา..........น. ถึง..........น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคา กําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้……...................1ก จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันท…ี่

…............1ก ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวน
แตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา หรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6.
หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ………...................1ก
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ     …………….(หลักเกณฑราคา/หลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่นื
6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

)……….2
กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ………...................1ก
จะพิจารณาจาก ........................(ราคารวม/ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย) .....................2
                   6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก เงื่อนไขที่………...................1ก กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
6.4 ………...................1กสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจาง ดวยอิเล็กทรอนิกส ของ ………...................1ก
(2)
ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ      หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ………...........1ก มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได ………........1ก มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.6 ………...................1ก ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ………...................1ก เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง………...................1กจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่น ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่น ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เปนตน5
ในกรณีท่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ………...................1ก จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถ ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได …….................1ก มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น5 ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก………...................1ก
6.7 กอนลงนามในสัญญา………...................1ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่น ที่ไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอ ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทํา สัญญาไมเกิน 3 ราย
ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง      ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการ SMEs

6.9 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่น ขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง      ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(ความในขอ 6.8 และขอ 6.9 ระบุในกรณีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา โดยใชเกณฑณฑราคาในการคัดเลือกผูชนะ ทั้งนี้ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565)
7.
การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ………...................1ก ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ.....................6 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให………...................1ก ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8.
คาจางและการจายเงิน
8.1
(สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)2
………...................1ก          จะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตาม
ราคาตอหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา     นอกจากในกรณีตอไปนี้
(1)  เม่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายให ในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา7
(2)  เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ)
ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ ราคาตอหนวยตามสัญญา7
(3)
เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา ทั้งนี้ การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา7
(4)  ………...................1ก จะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทาย
ของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่………...................1ก จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เวน
แตกรณีที่………...................1ก พิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่ เหลือ       อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาวทั้งนี้………..........1ก
อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆและการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑ ดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ………...................1ก
………...................1ก จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเน้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ………...................1ก หรือเจาหนาที่ของ………...................1ก ไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และ ปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ………...................1ก จะออกหนังสือรับรองการรับ มอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ 8.2
(สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)2
………..................1ก จะจายคาจางซ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน..........งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ….....……ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน………………
ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………. ใหแลวเสร็จภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ…………….ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ      รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
9.
อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้      หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
จะกําหนด ดังนี้
9.1      กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก….....1ก จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ......8         ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอ

ยละ................. 9  ของราคางานจาง
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือขอตกลงจาง เปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
...………………ป……………..เดือน10 นับถัดจากวันที่……..................1ก ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน……..….วัน     นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. การจายเงินลวงหนา2
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา    ในอัตราไมเกินรอยละ…...….11    ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ํา ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) ใหแก....1ก กอนการรับเงินลวงหนานั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน2
ในการจายเงินแตละงวด ………...................1ก จะหักเงินจํานวนรอยละ.............................12 ของเงิน
ที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน       ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวไมต่ํากวารอยละ
.............................12 ของคาจางทั้งหมดผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง ระบุในขอ 1.4 (4) มาวางไวตอ………...................1ก เพื่อเปนหลักประกันแทน
………...................1ก จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาว
ใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
13.1
เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้      ไดมาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกูจาก
................................../เงินชวยเหลือจาก…………………………….2
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ………...................1ก ไดรับอนุมัติเงิน คากอสรางจากงบประมาณ..................../เงินกูจาก......... ………./เงินชวยเหลือจาก……………………….แลวเทานั้น2
13.2
เมื่อ………...................1ก ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
13.3
ผูยื่นขอเสนอซึ่ง……….............1กไดคัดเลือกแลว     ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ 7 …….............1ก จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบยี

บกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.4
………...................1ก สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด     (ถามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่น ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ………...................1ก คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และ
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
13.6
………...................1ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก………...................1กไมได
(1) ………...................1กไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม เพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผู ยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3)  การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก……….....1ก หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ


(4)  กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. การปรับราคาคางานกอสราง2
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปดซองที่ใชใน การคํานวณเงินเพิ่มหรือลดคางานตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่………...........1ก ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5
15. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ………...................1ก         ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและ ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก…………………………….2 หรือผูมี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได2 ในอัตราไมต่ํากวารอยละ………………13 ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน ในแตละสาขา ชาง ดังตอไปนี้
15.1 ………………………………………………………………………………………
15.2 ……………………...…………………………………………………………………
…………………ฯลฯ……………………
16. การปฏบิ

ัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง      ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
………...................1ก         สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้      หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ ทําสัญญากับ………...................1ก ไวชั่วคราว
………………………………..…14…………………………..………
……………….(วัน เดือน ป)………….……
หมายเหตุ
1
ใหระบุชื่อหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจาง
1ก
ใหระบุชื่อยอของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจาง เชน กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เปนตน
2
เลือกใชตามความเหมาะสมหรือจําเปน
3
กรณีการประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป
ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
4
ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168
5
หนวยงานของรัฐจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมี
หลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือ เหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐานและ ขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต
6
อัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขอ 168
7
อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้    อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
8
อัตราคาปรับกรณีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากผู
วาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินที่จางชวงตามสัญญา
9
อัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขอ 162
10
กําหนดเวลาที่ผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนดไมนอยกวา 2 ป
นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบงานจาง
11
อัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขอ 89
12
ใหหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจกําหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 173
13
หนวยงานของรัฐใชดุลพินิจกําหนดไดตามความเหมาะสม
14
ใหระบุชื่อ หนวยงานของรัฐ ที่ดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพรอมประทับตรา
ชื่อหนวยงานของรัฐ    โดยหัวหนาเจาหนาที่เปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
15
ระบุกรณีโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจางตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป ตามหนังสือดวนที่สุด
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
	[image: image8.png]



	           บันทึกข้อความ

	ส่วนราชการ
	

	ที่
	
	วันที่
	      

	เรื่อง  
	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง



ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  …………………….
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................            ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่   


ตามที่.....(หัวหน้าหน่วยงาน)........ ได้อนุมัติเมื่อวันที่...................................ให้ดำเนินการประกวดราคาซื้อ/จ้าง.......................................................................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) เลขที่................................. ได้ดำเนินการออกประกาศ เมื่อวันที่........................... กำหนดขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่.............................ถึงวันที่ ..............................  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .....................................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

งานซื้อ/จ้าง................................................... จำนวน........รายการ/โครงการ  วงเงินงบประมาณ ............................บาท (.........................................)  ราคากลาง ........................ บาท


(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้สนใจขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน..............ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน................ราย  มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….) ราคาที่เสนอ ...............บาท กำหนดยืนราคา............วัน   

2. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….) ราคาที่เสนอ ...............บาท กำหนดยืนราคา............วัน   
                 3. บริษัท/ห้าง........ (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….) ไม่ปรากฏราคาที่เสนอเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ  ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน / มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน / ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ
- 2 -

(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาลำดับที่….)

2. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้เสนอราคาลำดับที่….)

(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์....(เกณฑ์ราคา / เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)......


(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามประกาศและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา สรุปได้ดังนี้

1. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….)


( 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้เสนอข้อเสนอที่ดีที่สุด


(
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด


(
ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้



( ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาข้อ..... (ระบุรายละเอียดและเหตุผล)..........




( มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา ข้อ....... (ระบุรายละเอียดและเหตุผล).................................




( ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขประกวดราคาข้อ....... (ระบุรายละเอียดและเหตุผล).......




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่า...เป็นสาระสำคัญ........จึงพิจารณาให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ


2. บริษัท/ห้าง...................................... (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่….) ราคาที่เสนอ ...............บาท


( 
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  (กรณีใช้เกณฑ์ราคา)


( 
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด  (กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)
- 3 -

สรุปผลการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลการเสนอราคาตามใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด A (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 4) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,300,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 200,000 บาท (5,500,000 -5,300,000) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน.............วัน   และกำหนดยืนราคา...........วัน ครบกำหนดยืนราคาวันที่.........................  


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                 
(ลงชื่อ)……………………………………………ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)………………………………..………… กรรมการ
                                                    (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่                                          
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                          
(ลงชื่อ).....................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน              
- เห็นชอบ                   
- อนุมัติ
(ลงชื่อ).................................................

ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................
วันที่............................................
เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ให้ใช้เอกสารจากระบบ e-gp
[image: image9.png]


                                               บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
 


  ที่


วันที่
 
 เรื่อง   รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง          
เรียน ..............................................
ตามที่.....(เช่น ผอ.โรงเรียน...................)............ เห็นชอบให้ดำเนินการจ้าง..................................... โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ..........................บาท นั้น
เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 79 แล้ว  ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง...................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น
	รายการพิจารณา
	ผู้ชนะการเสนอราคา
	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ราคาที่ตกลงจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	
	
	
	

	รวม
	
	


จึงเห็นสมควรรับราคาจาก ............................... การจัด จ้างคราวนี้ไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้ และ ไม่สูงกว่าราคากลาง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคาลงได้อีกตามใบเสนอราคาที่แนบ ครบ กำหนดยืนราคาวันที่....................................  กำหนดส่งมอบของ ภายใน ........วัน/วันทำการ สถานที่ ส่ง
ณ......................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………………..… เจ้าหน้าที่ (..............................................)
ลงชื่อ....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(..................................................)

อนุมัติ /ลงนามแล้ว
ลงชื่อ………………………………………..…
      (.................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................
 
เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ให้ใช้เอกสารจากระบบ e-gp
[image: image10.jpg]



ประกาศกรม/สํานักงาน.........
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ/จาง...................................... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ EB....../................
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ กรม/สํานักงาน........ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ/จาง...................................... ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ/จางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-Bidding) เลขที่ EB.ซ……../............... ลงวันที่ ............................ นั้น
โครงการประกวดราคาซื้อ/จาง......................................................      ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ไดแก บริษัท ......................................... โดยเสนอราคาต่ำสุด เปนเงินทั้งสิ้น .......................... บาท (......................) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ……………………… พ.ศ. ……..
(.............................................)
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจ
สัญญาจ้างก่อสร้าง
 
                                                                         สัญญาเลขที่ ............/..................
                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียน................................... ตำบล/แขวง ..................... อำเภอ/เขต .......... จังหวัด .............................. เมื่อวันที่ ..............เดือน .......................พ.ศ................................ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นาย/นาง/นางสาว .....................................................ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................................ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2493/2566 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ที่ 215/2567 สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2567 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ....... ..................................................อยู่บ้าน/เลขที่ ..........หมู่ ..... ถนน........................... ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ......................................................... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
                              ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ............................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียน........................................................ อยู่บ้าน/เลขที่ ..........หมู่ ..... ถนน........................... ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ......................................................... ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
                              ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
                               เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
                              ๒.๑ ผนวก ๑ ร่างขอบเขตของงาน           จำนวน ............ (.............) หน้า
                              ๒.๒ ผนวก ๒ รูปแบบรายการ                จำนวน ............ (............) หน้า
                              ๒.๓ ผนวก ๓ ปร. 4,5,6                       จำนวน ............ (............) หน้า
                              ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา                   จำนวน ............ (............) หน้า
                              ๒.5 ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK) จำนวน ............ (............) หน้า
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
                                ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น .................... เป็นจำนวนเงิน ............................... บาท (....................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
                                กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
                                หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
                                หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                              ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ....................................บาท (...........................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ........................ บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้ 
                           งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ............................................ บาท (...............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน      เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ..................................................................  
                              การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคาร.................................................. ชื่อบัญชี ............................................................... เลขที่บัญชี .......................................................ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี) 
                  ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
                              ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
                              เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้
                                ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
                                ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด .................. (...................) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด .................. (..................) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
                                ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
                                          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
                                ๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
                                ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน .................... (......................) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
                                ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
                                          ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
                                          (๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง
                                          (๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้
                  ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
                                ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
                                ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
                  ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
                           ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ .................................................และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ...................................... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
                           การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
                           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
                           ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
                           การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง
                           ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
                           กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
                  ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
                           ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
                           ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
                           ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
                           ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
                           ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
                           ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
                  ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
                           ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
                  ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
                           อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
                           หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ .................... บาท (....................) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ........................ บาท  (.....................)  นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
                           ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
                           ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
                           ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
                           ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
                  ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
                           ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
                  ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย
                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
                                  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading)หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
                                  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
                                  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
                  ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
                                  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓
                           สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ว่าจ้าง
(                                        )
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง
(                                      )
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(                                    )
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(                                   )
เลขที่โครงการ ..............................................
เลขคุมสัญญา  ..............................................
ตัวอย่างบันทึกแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคาพิจารณาทบทวนและชี้แจงการคำนวณราคากลาง
	[image: image11.png]



	                                     บันทึกข้อความ

	ส่วนราชการ
	

	ที่
	
	วันที่
	      

	เรื่อง  
	ขอให้พิจารณาทบทวนและชี้แจงการคำนวณราคากลาง งาน.......


เรียน    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่ง........../บันทึก ที่........../................ ลงวันที่............................................  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง............................................................................................. ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน....................บาท และ ........... (หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ความเห็นชอบราคากลาง) ได้เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่.................. นั้น

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ประกอบสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ 2.1.17  “.....ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว..”

ผลการดำเนินการประกวดราคาจ้าง.................................................... ผู้เสนอราคารายที่สมควรจ้าง เสนอราคาเป็นเงิน...................... บาท  แตกต่างกับราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้  คิดเป็นร้อยละ..........  (ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกวดราคา เป็นไปประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฉบับดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว และแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ




(.............................................)



(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ




(.............................................)



(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ




(.............................................)
ผู้ทำรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง  (คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

	ที่............................................


	[image: image12.jpg]



	....................................................
......................................................






………………………………….
เรื่อง   แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15  ขึ้นไป
เรียน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง 
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ประกอบสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ 2.1.17
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.
สำเนาการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง

2.
สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา/บัญชีรายการก่อสร้าง


3.
สำเนาการชี้แจงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามประกาศที่อ้างถึง กำหนดว่า ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว” 

กรม/สำนักงาน................................. โดย.......................................... ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง........................................... วงเงินงบประมาณ...........................บาท  คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางได้ เป็นเงิน....................บาท ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่...................................... กำหนดเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่....................  มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน.......ราย โดยบริษัท/ห้าง..................................... เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น..............................บาท (......................................)  คิดเป็นร้อยละ...............ของผลประกวดราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงจัดทำคำชี้แจงเพื่อแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                         ขอแสดงความนับถือ
.................................................
โทร............................................
โทรสาร.....................................
 (ตัวอย่าง)
คำชี้แจงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ประกอบสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ 2.1.17 กำหนดว่า “ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว”

2. การดำเนินการ

กรม/สำนักงาน................................. โดย.......................................... ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้าง........................................... วงเงินงบประมาณ...........................บาท  คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางได้ เป็นเงิน....................บาท  ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่...................................... กำหนดเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่....................  มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน.......ราย โดยบริษัท/ห้าง............................................. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น..............................บาท (.....................................................)  

ราคาของผู้ชนะการเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ.............. ของราคากลาง และคิดเป็นร้อยละ...............ของผลประกวดราคา
3. คำชี้แจง  ***

1)
การคิดคำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

****
2) ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัด............ซึ่งเผยแพร่ประจำเดือน................. กรณีรายการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด............ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ จะใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หรือหากไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ก็จะสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุดมาคิดคำนวณราคากลาง
***
3)
ใช้อัตราราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอ............. จังหวัด........ ราคา ......... – ............ บาทต่อลิตรเป็นฐานในการคิดคำนวณอัตราราคางาน
***
4)
การคำนวณค่า Factor F ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่..................โดยใช้ตาราง Factor F กรณีเงินจ่ายล่วงหน้า 15%  เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

5) ..........................................................................

4. เอกสารประกอบการชี้แจง


รายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง  ตามที่แนบ



(ลงชื่อ)……………………………………...ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(.........................................)


(ลงชื่อ)……………………………………...กรรมการกำหนดราคากลาง


(.........................................)


(ลงชื่อ)……………………………………...กรรมการกำหนดราคากลาง


(.........................................)
หมายเหตุ   ***  ชี้แจงตามข้อเท็จจริง ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 
ใบส่งมอบงานจ้าง








เขียนที่ ………………...……….........






   วันที่ ………………...……….........
เรื่อง   ส่งมอบงานจ้าง..........................................
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................................         


ตามที่ โรงเรียน.........................................................ได้ตกลงให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน…………….….......................... ดำเนินการก่อสร้าง ………………..................………......... ตาม สัญญาจ้าง เลขที่ ............ลงวันที่ .................  ในวงเงิน ...................บาท (...............................)  นั้น


บัดนี้  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน..............................................ได้ปฏิบัติ ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพื่อตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน ......................บาท (...................................................)  ต่อไป






ขอแสดงความนับถือ





   (ลงชื่อ)…………….....…………
                                                              (…………….....…………)
                                                                      ผู้รับจ้าง
  (ประทับตราถ้ามี)
	
	

	บันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
	คำสั่งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

	          ขอรับรองว่าผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ
	          นัดคณะกรรมการไปตรวจรับงาน

	ตั้งแต่วันที่........................................และงานแล้วเสร็จ
	วันที่..........................................เวลา............................

	(  ) ภายในกำหนด
	ณ.................................................................................

	(  ) เกินกำหนดสัญญา จำนวน................................วัน
	

	
	(ลงชื่อ).................................................

	(ลงชื่อ)................................................
	(...........................................................)

	(.........................................................)
	วันที่...................................................

	วันที่..................................................
	

	
	คณะกรรมการฯ รับทราบ

	
	1......................................   2......................................

	
	3......................................   4......................................


[image: image13.png]


                             บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  โรงเรียน..............................................
ที่
-


                     วันที่……………………………………..
เรื่อง    ส่งมอบงาน และขอรับเงินงานงวดที่ ..............
เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


             ตามคำสั่ง........................................................................ลงวันที่...............เดือน........................พ.ศ.................ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ติดตามงานก่อสร้าง..............................................................
ของโรงเรียน................................................................................จังหวัด.......................................................................
ตามสัญญาเลขที่.................../...........................................เดือน.............................................พ.ศ...................................
            ข้าพเจ้า  ได้ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานเริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ขอรับรองว่าผู้รับจ้างได้ทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง งวดที่........................แล้วเสร็จเมื่อ วันที่.................เดือน......................................พ.ศ..........................
                                                        (ลงชื่อ)……………………………….......หัวหน้าผู้ควบคุมงาน        
                                                               (.........................................)  
                                                       (ลงชื่อ)...............................................ผู้ควบคุมงาน
                                                                (.........................................)
[image: image14.png]


                             บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  โรงเรียน..............................................
ที่
-


                     วันที่……………………………………..
เรื่อง    ส่งมอบงาน และขอรับเงินงานงวดที่ ..............
เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


             ด้วย นาย/นาง/ร้าน/หจก./บริษัท........................................................................ได้ส่งมอบงานจ้างรายการ.....................................................................................โดยวิธี.....................................................ตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง เลขที่...................../........................ลงวันที่...............เดือน........................พ.ศ................. ส่งมอบ เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ........................
             ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกำหนดวัน เวลา พร้อมนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน  และทำการตรวจรับ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  ตามระเบียบข้อ 176 พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................ทราบด้วย
                                                        (ลงชื่อ)……………………………….......เจ้าหน้าที่        
                                                               (.........................................)  
· ทราบ
· นัดกรรมการตรวจรับพัสดุวันที่..........เดือน............พ.ศ.........
เวลา............................พร้อมกัน ณ.......................................






                (ลงชื่อ)……………………………….......ประธานกรรมการ        
                                                                             (........................................)
· ทราบ
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการ                                                                           
         (........................................)
(ลงชื่อ)……………………………….......กรรมการ                                                                           
         (........................................)
ใบตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176








โรงเรียน.......................................................






วันที่..............เดือน............................. พ.ศ.....................  
ตามที่ โรงเรียน..............................................................................อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ..................................... จาก ..........................(ผู้รับจ้าง) ...................................จำนวนเงิน ..................... บาท  (................................................) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ............/...............   ลงวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............. ครบกำหนดสัญญาวันที่............เดือน......................พ.ศ..............นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามใบส่งมอบงาน เลขที่..........................  ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ......................   และขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง      จำนวนเงิน .............................. บาท  (........................................................)  รายละเอียดดังแนบ
ผู้รับจ้าง รายนี้ได้สั่งเปลี่ยนแปลง   แก้ไข  เพิ่มเติม คือ.......................-.....................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่........เดือน................พ.ศ.......แล้วปรากฏว่า งานจ้างดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามสัญญาทุกประการ ตั้งแต่วันที่....... เดือน....................พ.ศ............. จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่.........เดือน...............พ.ศ. ..........                  เพื่อผู้รับจ้างได้มาขอรับเงินต่อไป
จึงเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน...................................เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุตามนัยข้อ 176 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560  
                                            ลงชื่อ ………………...………............………. ประธานกรรมการ
            (................................................... )
                                            ลงชื่อ ………………...………............………. กรรมการ
            (................................................... )
                                            ลงชื่อ ………………...………............………. กรรมการและเลขานุการ
            (................................................... )
(…………………..................………)
                                    เจ้าหน้าที่           
 







(…………………....................……)
           หัวหน้าเจ้าหน้าที่        
[image: image15.png]


                             บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  โรงเรียน..............................................

ที่
-


                     วันที่……………………………………..

เรื่อง   ทราบผลและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายการ......................................................................................................
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………………………..


             ตามที่โรงเรียน.....................................................ได้จ้าง/ซื้อ ...........................................................
จาก......................................................................  ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่............../............  ลงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ......... เป็นเงิน...............................บาท (...........................) ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง วันที่............เดือน....................พ.ศ............ นั้น

             บัดนี้   ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้ส่งมอบงานจ้าง  งวดที่.........../ส่งพัสดุแล้ว  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ข้อ 176   เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ.............
            เห็นควร  เบิกจ่ายให้แก่.......................................................ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ดังนี้
                                จำนวนเงินขอเบิก


........................  บาท
                                ภาษีมูลค่าเพิ่ม
........................  บาท

 มูลค่าสินค้า
.....................  .. บาท




           หัก  ภาษี ณ ที่จ่าย 


.......................... บาท
                                     ค่าปรับ                                      ......................... บาท




           คงเหลือจ่ายจริง



......................... บาท
            จึงขอรายงานเพื่อ
                                 ๑. โปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ
                                  ๒. พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต่อไป
                                                       (ลงชื่อ)………………………………........เจ้าหน้าที่        

                                                               (.........................................)  
                                                        (ลงชื่อ)...............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
                                                                (.........................................)                                                      
               
        คำสั่ง 
                          ทราบ
                          อนุมัติ
               ลงชื่อ.......................................................
                        (........................................)
       ตำแหน่ง.....................................................................
ผนวก 1
ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ..............................................................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ แผนการใชพัสดุที่ผลิตายในประเทศ
	ลําดับ
	รายการ
	หนวย
	ปริมาณ
	ราคาตอหนวย
(บาท)
	เปนเงิน (รวม)
	พัสดุใน
ประเทศ
	พัสดุ
ตางประเทศ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	XXX
	XXX
	XXX

	อัตรา
(รอยละ)
	
	
	
	
	100
	70
	30


ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง)
(...............................................)
ผนวก 2
ตารางรายงานการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ..............................................................................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑที่ใชในโครงการ แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ
XXX
(ตน)
	ลําดับ
	รายการ
	หนวย
	ปริมาณ
	พัสดุในประเทศ
	พัสดุตางประเทศ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	XXX
	XXX
	XXX

	อัตรา
(รอยละ)
	
	
	100
	90
	10


ลงชื่อ...............................................(คูสัญญาฝายผูรับจาง)
(...............................................)
ผนวก  3 
ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
	การใช้พัสดุทั้งโครงการ
	

	รายการพัสดุทั้งโครงการ มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ
	XXX XXX
	รายการ บาท


มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
	รายการ
	หน่วย (บาท)
	จำนวนเงิน
	อัตรา (ร้อยละ)

	มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
	
	
	

	มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ
	
	
	


ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
XXX
ต้น
มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ
XXX
บาท
	รายการ
	หน่วย
	จำนวน
	อัตรา (ร้อยละ)

	ปริมาณการใช้เหล็ก
	ต้น
	ต้น
	

	มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ
	
	
	


 ส รุป 
เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
1.
ร้อยละ 60 พัสดุทั่วไป (มูลค่า)
2.
ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ)
ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(.......................................)
แบบบันทึกหน้าสมุด (ใบหน้า) สมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร......................................................................................................................................................... ชื่อโรงเรียน....................................................................................................
งบประมาณค่าก่อสร้าง    ปี...................................................................
วงเงินค่าก่อสร้าง...................................................บาท สัญญาเริ่มวันที่..................เดือน................................................................พ.ศ.......................................
หมดสัญญาวันที่................เดือน................................................................พ.ศ.......................................
แบ่งงานเป็น.....................งวด
ชื่อสถาปนิกผู้ออกแบบ      ชื่อ........................................................................................................................
ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ
ชื่อ........................................................................................................................
ผู้ควบคุมงานของโรงเรียน      ชื่อ....................................................................................................................
ชื่อ....................................................................................................................
ชื่อ.....................................................................................................................
รับเหมาก่อสร้าง โดย บริษัท, ห้างหุ้นส่วน................................................................................................... ผู้จัดการ      ชื่อ................................................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................................................................ โทรศัพท์....................................................................
ผู้แทนผู้รับจ้าง      ชื่อ.......................................................................................................................................
วิศวกรผู้ควบคุมงาน      ชื่อ..............................................................................................................................
แบบฟอร์มบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน
	วัน เดือน ปี
	รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
	ลงชื่อ
	หมายเหตุ
(ปัญหาจำเป็นที่ต้องบันทึก)

	ทุกวัน
	-ช่างไม้ (ทำอะไรบ้าง) จำนวน...........................คน
	ผู้คุมงาน
	· การหยุดงานเทศกล

	ตั้งแต่
	-ช่างเหล็ก..............................................
	
	

	วันเริ่มต้น
	-ช่างปูน.................................................
	
	- เนื่องจากปัญหาดินฟ้าอากาศ
- อุปสรรคต่างๆที่ต้องหยุดงาน

	สัญญา
	-ช่างประปา.......................................
	
	

	จนถึง
	-ช่างสี...............................................
	
	

	วันท างาน
	-ช่างไฟฟ้า.....................................
	
	- การสั่งหยุดงาน

	แล้วเสร็จ
	-ช่าง..............................................
	
	

	
	-คนงานทั่วไป.............................................
	
	-การขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

	
	-วัสดุที่นำเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง
	
	-การรอคำชี้แจงสำคัญ ๆ

	
	
	(ผู้บันทึก)
	

	
	-อุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวนเป็นหน่วยหรือเป็นปริมาตร เป็นรถ
	
	- รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง

	
	
	ผู้ร่วมงาน
	

	
	-ถูกต้องตามรายการหรือไม่ ถ้าเป็นวัสดุที่ไม่มี มอก. ต้องบันทึก
	ที่ตรวจพบให้นำาออกไป ชนิด

	
	ให้ละเอียด เผื่อว่ามีมอก.แล้ว แต่ยังไม่ทราบ
ผู้รับจ้าง
	ขนาด จำนวน วันเวลา

	
	วันที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับทราบ
	

	
	หรือ
	

	
	-ปัญหางานที่ไม่เรียบร้อยสั่งให้แก้ไขอะไรบ้าง
ผู้แทนผู้รับจ้าง
	

	
	-งานแก้ไขปัญหาที่สั่งการและได้แก้ไขแล้วหรือกำลังแก้ไข
	

	
	หรือยังไม่ได้แก้ไข
	

	
	(สำหรับปัญหาและวิเคราะห์การแก้ไขได้บันทึกไว้ด้านซ้ายมือ
	

	
	ลงชื่อในบันทึกแล้วให้ผู้รับจ้างเซ็นทราบลงวันที่กำกับ)
	
	

	
	
	
	


[image: image16.png]


                             บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  โรงเรียน..............................................

ที่
-


                     วันที่……………………………………..

เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ เรียน

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งาน.........................................................
อาคาร...........................
สถาปนิก......................................................
ผู้ควบคุมงาน...............
วิศวกร...............
ผู้รับจ้าง.................................................
งบประมาณ...................
เริ่มสัญญา....................................
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง...............
ปฏิบัติงานจริง............................
..........
หมดสัญญา....................
ตามสัญญาแบ่งงานออกเป็นจำนวน..........งวด รวม........วัน  
      ได้ต่อสัญญาจากวันที่............
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน.............งวด รวม...........วัน              ถึงวันที่..........................
ผลงานงวดที่........................จากวันที่.........................................ถึงวันที่...................................
	งานในงวดตามสัญญา
	งานในงวดที่ทำแล้ว
	งานในงวดที่ยังไม่ได้ทำ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ความก้าวหน้าของงานงวดนี้
เร็วกว่างวด..................วัน
ช้ากว่างวด..................วัน
ข้อคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน หรือปัญหาและอุปสรรค
ช่าง.............คน           ………………………………………………………………………………………………
ช่าง.............คน
......................................................................................................................
ช่าง.............คน
......................................................................................................................
คนงาน.......คน
.......................................................................................................................
ผู้ควบคุมงาน..........คน
รวม............คน
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                ..........................................  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
                                                (........................................)
                                                .........................................   ผู้ควบคุมงาน                                                        
                                                 (.......................................)
�








1.�
.........................................�
ตำแหน่ง............................�
ประธานกรรมการ�
�
2.�
.........................................�
ตำแหน่ง............................�
กรรมการ�
�
3.�
.........................................�
ตำแหน่ง............................�
กรรมการ�
�






1.�
.........................................�
ตำแหน่ง............................�
ประธานกรรมการ�
�
2.�
.........................................�
ตำแหน่ง............................�
กรรมการ�
�
3.�
.........................................�
ตำแหน่ง............................�
กรรมการ�
�















�
ตารางแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ�
(ตาม�
�
�
�
�
�
หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565�
- กรณีระยะเวลาสงมอบไมเกิน 60 วัน ไม�
�
�
�
�
ตองระบุขอนี้)�
�
�






�
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ�
�
�
�
�
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา�
�
(ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 กรณีที่มีระยะเวลาดําเนินการตาม�
�
�
�
สัญญาไมเกิน 60 วัน ไมตองระบุขอนี้)�
�
�
�
�
�






ทราบ / เห็นชอบ


(ลงชื่อ) .....................................................


(..............................................)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ...............................


วันที่...............................................








